## Sheet1
Project 명 | Chavis |  |  |  | 전체진행 : |  | 100% | 현재날짜: |  | 2019-10-17 | [20 empty] | 계획 | 진행 | 완료
구분 | 공정 | 완료율 | 산출물 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 32일
[8 empty] | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 2019-09-21 | 2019-09-22 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-09-28 | 2019-09-29 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-05 | 2019-10-06 | 2019-10-07 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-12 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 2019-10-17
프로젝트 관리 | 문제 정의 | 100% | 문제정의서 | 1 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 정세환 | bar: 2019-09-16
| 타당성 검토 | 100% | 타당성검증 | 1 | 2019-09-22 | 2019-09-22 | 조원 전체 | bar: 2019-09-22
| 문제 분석 | 100% |  | 1 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 조원 전체 | bar: 2019-09-17
| 1차 Proto Type | 100% |  | 3 | 2019-09-30 | 2019-10-02 | 오은애, 황민승, 공선아 | bar: 2019-09-30 to 2019-10-02
| 설계 | 100% |  | 2 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 조원 전체 | bar: 2019-09-16 to 2019-09-20
| 2차 Proto Type | 100% |  | 5 | 2019-10-07 | 2019-10-11 | 조원 전체 | bar: 2019-09-16 to 2019-09-18; 2019-10-07 to 2019-10-11
| 구현 | 100% |  | 28 | 2019-09-18 | 2019-10-15 | 조원 전체
| Alpha Test | 100% |  | 1 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 조원 전체 | bar: 2019-09-16 to 2019-09-17; 2019-10-15
| Beta Test | 100% |  | 1 | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 조원 전체 | bar: 2019-09-16 to 2019-09-17; 2019-10-16
| 최종 Test | 100% |  | 1 | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 조원 전체 | bar: 2019-09-16 to 2019-09-17; 2019-10-17
| 발표 | 100% |  | 1 | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 정세환, 황민승, 소현우 | bar: 2019-09-16 to 2019-09-17; 2019-10-17
프로젝트 수행 | 문제 정의 | 100% |  | 1 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 정세환 | bar: 2019-09-16 to 2019-09-17
| 주제 선정 | 100% |  | 1 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 정세환, 오은애 | bar: 2019-09-16 to 2019-09-17
| 문제 정의서 작성 | 100% |  | 3 | 2019-09-17 | 2019-09-19 | 조원 전체 | bar: 2019-09-16 to 2019-09-19
| 문제 정의 개요 작성 | 100% |  | 1 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 정세환 | bar: 2019-09-16 to 2019-09-17
| 기능별 시나리오 작성 | 100% |  | 2 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 조원 전체 | bar: 2019-09-16 to 2019-09-18
| System 구성도 작성 | 100% |  | 1 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 정세환 | bar: 2019-09-16 to 2019-09-19
| 문제 해결을 위한 필요 기술 목록 작성 | 100% |  | 2 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 황민승 | bar: 2019-09-16 to 2019-09-19
| 필요/시연용 대체 장비 목록 및 용도 작성 | 100% |  | 1 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 오은애 | bar: 2019-09-16 to 2019-09-19
| 공통분석 | 100% |  | 2 | 2019-09-20 | 2019-09-21 | 조원 전체 | bar: 2019-09-16 to 2019-09-21
| 시스템 구성 및 업무 분담 | 100% |  | 1 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 조원 전체 | bar: 2019-09-16 to 2019-09-20
| 플로우 차트 작성 | 100% |  | 2 | 2019-09-20 | 2019-09-21 | 정세환 | bar: 2019-09-16 to 2019-09-21
| 장비 목록 산출 및 주문 요청 | 100% |  | 1 | 2019-09-21 | 2019-09-21 | 정세환 | bar: 2019-09-16 to 2019-09-21
| 타당성 검토 | 100% |  | 1 | 2019-09-22 | 2019-09-22 | 조원 전체 | bar: 2019-09-16 to 2019-09-22
| 서버/DB 구현 | 100% |  | 1 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 정세환, 소현우, 오은애, 김한석, 공선아 | bar: 2019-09-16 to 2019-09-17
| DB 생성 / 테이블 정의 | 100% |  | 2 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 정세환, 공선아 | bar: 2019-09-16 to 2019-09-18
| 안드로이드와 통신 | 100% |  | 6 | 2019-09-18 | 2019-09-23 | 김한석, 오은애 | bar: 2019-09-16 to 2019-09-23
| 차량과의 통신 및 제어 | 100% |  | 6 | 2019-09-18 | 2019-09-23 | 소현우 | bar: 2019-09-16 to 2019-09-23
| 사용자용 어플리케이션 구현 | 100% |  | 14 | 2019-09-17 | 2019-09-30 | 황민승, 오은애 | bar: 2019-09-16 to 2019-09-30
| 기초 UI 구현 | 100% |  | 7 | 2019-09-17 | 2019-09-23 | 황민승, 오은애 | bar: 2019-09-16 to 2019-09-22
| 서버와 통신 | 100% |  | 7 | 2019-09-24 | 2019-09-30 | 오은애 | bar: 2019-09-16 to 2019-09-29
| 정비사용 어플리케이션 구현 | 100% |  | 14 | 2019-09-17 | 2019-09-30 | 공선아 | bar: 2019-09-16 to 2019-09-30
| 기초 UI 구현 | 100% |  | 7 | 2019-09-17 | 2019-09-23 | 공선아 | bar: 2019-09-17 to 2019-09-23
| 서버와 통신 | 100% |  | 7 | 2019-09-24 | 2019-09-30 | 공선아 | bar: 2019-09-24 to 2019-09-30
| 정비소용 웹사이트 구현 | 100% |  | 7 | 2019-10-02 | 2019-10-09 | 정세환 | bar: 2019-10-02 to 2019-10-09
| 로그인 및 대시보드 기능 구현 | 100% |  | 7일 | 2019-10-02 | 2019-10-09 | 정세환 | bar: 2019-10-02 to 2019-10-09
| 차량 내 어플리케이션 구현 | 100% |  | 13 | 2019-09-23 | 2019-10-05 | 최재범,소현우 | bar: 2019-09-23 to 2019-10-05
| 차량 계기판 대응 앱 개발 | 100% |  | 4 | 2019-10-02 | 2019-10-05 | 최재범 | bar: 2019-10-02 to 2019-10-05
| TCP 서버와의 통신 | 100% |  | 5 | 2019-09-23 | 2019-09-27 | 소현우 | bar: 2019-09-23 to 2019-10-01
[7 empty] | 조원 전체 | 2019-10-06: 계획; 2019-10-07: 진행; 2019-10-08: 완료
정세환, 오은애, 황민승, 김한석, 소현우, 공선아, 최재범 | bar: 2019-10-06 to 2019-10-08
Note on B3: 아래의 공정은 프로젝트 별로 수정 및 추가하여 작성하고 강사님 확인 필요